# SIA Roadmap（2026-05 回顾 + 2026-07 ~ 2026-12 计划）

撰写日期：2026-06-22

执笔：工程侧

## Overview

### SIA 是什么

SIA（Sparse Inference-time Alignment）是一套在模型推理时实时干预输出的对齐系统。

通俗地说：大模型每生成一个词，SIA 在旁边同步评估候选词的"好坏"，把概率偏向质量更高的选项。全程不修改模型权重，仅在推理阶段介入——类似于给模型加了一个实时的"质检员"，每次出词前先过一遍。

### 当前成果（截至 2026-06-22）

两个月内完成核心系统，0GM-VL-35B 和 Qwen3-VL-30B 两个主力模型均已接近上线标准：

效果已验证：0GM-VL-35B 开启 SIA 后，综合对话质量 AlpacaEval 胜率 65.4%（191 配对中 SIA 版本有 65.4% 被评为更优，125/191 对）；MMLU 准确率无明显下降

性能有代价：高并发场景（16 路并发）吞吐量约为不开 SIA 的 35%，即同等硬件可服务的请求量减少约 65%

### 两个阶段的工作重心

过去两个月属于"无损加速"阶段：在完全不改动 SIA 干预逻辑的前提下，通过纯工程手段（批量打分合并、b2 inproc 架构、跨分词器前缀缓存）将高并发吞吐从基线提升 54%，对齐效果不受影响。这类优化风险极低、收益确定、结果可直接用吞吐数字衡量。

接下来 6 个月进入"实验探索"阶段：引入 Value Model 重新训练、新干预算法（乘积式融合、PRM、accept/reject）和多模态扩展。这些方向每一项都有不确定性——新训练的 VM 效果可能不如旧 VM，算法改进可能只在特定任务上有效，实验结果有好有坏。因此后续计划的交付标准更多是"A/B 有结论"而非"数字必须达标"，里程碑也相应保留了保守/乐观两个场景。

### 接下来 6 个月的计划

计划分三个阶段，核心目标是将 SIA 的性能代价从"显著"降低到"可忽略"，同时持续提升对齐效果。

阶段一（Month 1）：减少打分频率，补建 GPT-4 评估基准

通过智能跳过"不重要的 token"，将评分模型（Value Model）的调用次数减少 50% 以上，在几乎不损失对齐效果的前提下大幅降低开销；同时在现有 Skywork judge 基准的基础上补建 GPT-4 标准评估基准，为后续所有改进提供与业界可比的量化依据。

阶段二（Month 2–3）：换一个更快的评分模型

当前评分模型与主模型使用不同词表，每次打分都需要额外的词表重编码（CPU 编码 ~2ms + eager 调度 ~5ms，合计约 7ms 额外开销）。训练一个词表完全一致的评分模型，预计将单次打分延迟从 ~30ms 降至 ~11ms；同时验证"乘积式融合"（比当前加法干预更精准的介入方式）能否进一步提升对齐效果。

阶段三（Month 4–6）：更强的评分能力 + 多模态扩展

引入能理解"推理过程"的过程奖励模型（PRM），在关键决策点精准干预而非盲目打分；同时将 SIA 扩展至多模态，支持图片输入，覆盖更广的业务场景。

### 6 个月目标

| 维度 | 当前（2026-06） | 保守目标（CUDA graph 仍不可用） | 乐观目标（CUDA graph 恢复后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高并发吞吐（SIA vs 无 SIA） | 35% | ≥ 55% | ≥ 72% |
| 单次打分延迟 | ~30ms | ~23ms（消除跨分词器 ~7ms） | ~11ms（追加 CUDA graph） |
| 多模态支持 | 仅文本 | 文本 + 图片 | 文本 + 图片 |
| 标准评估基准 | Skywork judge 已有基准；GPT-4 judge 待建立 | Month 1 补建 GPT-4 judge，持续追踪 | Month 1 补建 GPT-4 judge，持续追踪 |

## 执行顺序总览

Month -2 ██ 项目启动 ██ 批量前向 ██ 首次效果评估          [已完成]

Month -1 ██ b2 inproc ██ Bug修复 ██ 上线生产 ██ 高并发优化 [已完成]

─────────────────────── 当前（2026-06-22）──────────────────

Month 1  ██ block-wise scoring ██ 双熵门控 ██ GPT-4 评估基准

Month 2  ██ 两阶段粗过滤PoC ██ 数据收集 ██ ARM VM 训练

Month 3  ██ 同词表 VM 上线（含 MoE 选型） ▶ 乘积式融合A/B

Month 4  ██ 更强VM ██ accept/reject ▶ 极小judge PoC ▶ 多模态数据准备

Month 5  ██ PRM 训练（全月主线）

Month 6  ██ 多模态VM训练 ██ 多模态VM上线

已完成阶段为前两个月真实产出；执行计划阶段严格依赖前一阶段：前期降低 VM 调用频率 → 中期换更强模型 → 后期做根本性改造。

## Month -2（2026-04-21 ~ 2026-05-21）：项目冷启动

项目于 2026-04-21 启动，一个月内完成前期调研、基础框架搭建和首次效果验证。

主要完成事项：

论文研读与原理理解：阅读 SIA 论文（arxiv 2602.21215），理解稀疏干预在关键决策点介入的核心思路；参照原始实验代码（github.com/hurunyi/SIA）试跑论文自带的推理干预流程，确认方法可行性

SIA 核心实现：基于 vLLM LogitsProcessor 的 token 级干预框架，OpenAI 兼容 HTTP API，支持 per-request sia_weight 动态调整

首次效果评估：0GM-VL-35B AlpacaEval + MMLU 初跑，确认 SIA 对齐信号存在；实测 intervention rate ~20%（约 80% 的 token 因熵值低于阈值直接跳过 VM 调用）

VM 性能摸底：SIA 单请求 ~40 tok/s vs noSIA ~114 tok/s，确认 VM 串行调用（每候选一次 GPU forward）是主要瓶颈

批量前向优化：K 候选从 K 次串行 GPU forward 合并为 1 次 batch forward，VM 计算量降低约 60%

KV 前缀缓存探索：实验 PyTorch DynamicCache 前缀复用，受 PyTorch 无 APC 机制限制，效果不理想

vLLM RM 后端建立：实现 --rm_backend vllm，通过 HTTP 调用 vLLM classify 接口打分（为后续 b2 inproc 做铺垫）

月末状态：SIA 可运行，有初步效果验证，单请求 SIA/noSIA 比值约 35%，性能提升空间明确。

## Month -1（2026-05-22 ~ 2026-06-22）：架构突破 + 上线生产

完成核心架构升级，修复重大效果回归 bug，两个模型全部上线 marketplace。

主要完成事项：

1. b2 inproc VM 架构落地（5 月下旬）

将 VM 从独立 HTTP 进程改为嵌入式 nested vLLM 实例（进程内函数调用），彻底消除网络往返开销（~20–30ms/次）。结合 VM CUDA Graph（Qwen3-VL-30B）和主 LLM CUDA Graph 修复（去除 PIECEWISE-only 限制）：

Qwen3-VL-30B：HTTP ~36 tok/s → b2 inproc 78.3 tok/s（+117%）

0GM-VL-35B：HTTP ~32 tok/s → b2 inproc 初始 ~49 tok/s（+50%）；叠加 §3 stable prefix 后最终 66–68 tok/s（+106%）

2. repetition_penalty 关键 Bug 修复（6 月 4 日）

发现 repetition_penalty 默认值 1.3 与 SIA logit 干预叠加，导致评估数据显示 SIA Δ = −13% 至 −75%（错误结论）。修复为 1.0 后，SIA 效果全面恢复正向：

0GM-VL-35B MMLU thinking 模式对照实验：SIA vs noSIA 准确率无明显下降

3. 0GM-VL-35B 跨分词器优化（6 月初）

Stable prefix 方案消除跨 tokenizer BPE 边界合并导致的 APC 失效：VM 调用延迟从随序列长度线性增长（34ms→~50ms）降至固定 ~30ms，端到端吞吐 +22%。

4. 双模型上线 marketplace 准备完成（6 月中旬）

0GM-VL-35B 和 Qwen3-VL-30B 均完成 Docker 部署、OpenAI 兼容 API、全套集成测试（run_all.sh）、max_model_len 扩展至 32768 tokens、多模态图片输入支持（图片请求 bypass SIA）。

5. 高并发批量打分优化（6 月 18 日）

N 个并发请求的 VM 调用从串行 N 次合并为 1 次 GPU batch forward，叠加增量跨分词器前缀缓存（P-3）：

conc=16 吞吐：239 → 369 tok/s（+54%）

conc=16 ITL 倍数：4.8× → 3.0×

6. 探索失败的路径（已排除）（6 月 22 日）

vllm classify runner（7–8× 更慢，APC 不工作）和 transformers + DynamicCache（5–8× 更慢，TP=4 优势无法复制）两条路线均已实测排除，避免后续重复探索。此外，RM CUDA graph（piecewise 模式）经三轮系统性修复后仍比 eager 慢 2.7–3.5×，根本原因是 RM 属于 prefill-heavy workload，与 PIECEWISE 的优化目标不兼容，已完全排除——详见[附录：0GM-35B CUDA Graph 调试过程](#appendix-cuda-graph)。

## 当前状态（2026-06-22 末）

### 性能数据

| 场景 | 模型 | SIA | noSIA | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单请求吞吐 | 0GM-VL-35B | 66–68 tok/s | ~112 tok/s | 59–61% |
| 单请求吞吐 | Qwen3-VL-30B | 78.3 tok/s | ~122.8 tok/s | 64% |
| conc=16 吞吐 | 0GM-VL-35B | 369 tok/s | 1040 tok/s | 35% |
| 单请求 ITL | 0GM-VL-35B | ~11ms（~480 token）/ 34ms（32K token） | ~9ms | ~1.2–1.4×（典型场景） |
| conc=16 ITL | 0GM-VL-35B | 41.3ms | 13.6ms | 3.0× |

| 组件 | 数据 |
| --- | --- |
| VM per-call latency p50 | 0GM-VL-35B ~30ms，Qwen3-VL-30B ~11ms（p95=17ms） |
| VM 干预率（entropy_threshold=1.0） | ~20%（0GM-VL-35B），~25%（Qwen3-VL-30B） |
| 多模态支持 | ❌ text-only VM；图片请求 bypass SIA |

### 对齐效果

| 评估 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MMLU thinking 模式（0GM-VL-35B，150Q 对照） | SIA vs noSIA 无明显变化 | 已排除 rep_penalty bug |

多次实验（VL-30B ±1–3pp、14B ±1pp）均统计不显著；0GM-35B thinking 模式有 +12pp 例外，主要源于 SIA 减少了 thinking 截断（noSIA cap-hit 25.3% → SIA 8.0%），非通识知识本身提升，待多次重复后再下结论。

| AlpacaEval win-rate（0GM-VL-35B） | 65.4%（Skywork judge，191 配对） | Skywork judge 基准已建立（200Q 中 9 题因超 RM 上限排除）；GPT-4 judge 尚未跑，Month 1 补建 |
| --- | --- | --- |
| AlpacaEval Skywork Δ（0GM-VL-35B） | +5.45 reward（+22.7%） | SIA mean 29.46 vs noSIA 24.01（191 对口径，实验 stable-prefix-20260610） |
| Qwen3-VL-30B AlpacaEval（b2 inproc，200Q） | SIA Skywork mean +1.22~+2.38（+4.2%~+8.3%），两轮均显著 | GPT-4 judge 尚未跑；两轮 Δ 有波动，统计噪声正常（见 doc/alpaca-eval-vl30b-b2-docker-20260608.md） |

### 三个核心痛点（当前状态）

| 痛点 | 当前状态 | 根因 |
| --- | --- | --- |
| E 效果不显著 | AlpacaEval 65.4%（Skywork judge，191 配对）；MMLU 无明显下降 | 跨分词器噪声可能影响 VM 打分精度；GPT-4 judge 独立验证尚未完成 |
| L VM 延迟高 | 0GM-VL-35B ~30ms/call | dense 4B VM，memory-bound，无 CUDA graph |
| T 高并发吞吐损失 | conc=16 仅 35% of noSIA | VM 调用仍占关键路径；每 token 都可能调用 |

## Month 1（2026-07）：工程快赢——降低 VM 调用频率

主线任务：不改变模型，纯代码修改，把 VM 的有效调用频率从 ~20% 降到 ~5%。

### 任务 1.1：block-wise scoring（B=4）

修改 SIALogitsProcessor：在现有熵门控（~20% 触发率）基础上叠加 block-wise 策略——每 4 个 token 中只有第 4 个才有资格触发 VM 打分，将实际 VM 调用率从 ~20% 进一步降至 ~5%。

完成后收益：VM 实际调用率从当前 ~20%（熵门控）降至 ~5%（block-wise 叠加），每 token 摊销的 VM 调用开销降低约 75%（per-call p50 延迟 ~30ms 不变，调用次数降至原来 1/4），conc=16 吞吐从 369 tok/s 预计升至 ~500+ tok/s。

理论依据：arxiv 2503.02368 实测 per-token RM 比 block-wise(4) 慢 2.7-4.4×（来源：论文数据，未经内部独立实验核实，实际收益以 SIA A/B 实测为准）

实现方案选择：

固定 block（简单）：只在位置 4/8/12/… 检查熵，实现简单，但关键 token 若落在 block 前三位会被机械跳过。

cooldown window（推荐）：每次干预触发后，抑制接下来 N 个 token 的检查（cooldown_remaining 计数器递减）；无干预时恢复正常熵检查。优势：刚校正过的位置附近风险低，可跳过；关键 junction 不会因固定步长错过。实现同样简单（在 apply() 中加一个 per-request 计数器），效果损失预期优于固定 block。两种方案均纳入 Month 1 A/B 对比。

工作量：约 1 周（代码改动集中在 apply() 方法，需调整 token buffer 逻辑）

风险：效果可能略降，需 A/B 对比，找最优 B 值；若 B=4 掉分超预期，降至 B=2 作为备选

补充备选——Vocabulary-wide Reward Head（[arxiv 2502.04517](https://arxiv.org/abs/2502.04517)，ICML 2025）：当前 SIA 对 top-K 候选分别做 forward，即使 batch 合并仍是 K 条序列。该论文将 RM head 改为单次 forward 输出整个 vocab 的 reward 分数，从 K 次 → 1 次 forward，理论 VM 延迟改善 topK 倍。工作量：需修改 VM 推理接口，适合在 Month 2 训练同词表 VM 时一并实现，而非 Month 1 改动现有模型。本月只需了解架构方案。

### 任务 1.2：双熵门控替换单熵门控

现有门控：主模型熵 > θ 才干预（单熵）。

改为：主模型熵 > θ₁ 且 VM 上一步评分也显示高不确定性时才干预（双熵）。

减少低质量的无效干预，同时减少 VM 调用次数约 20-30%。

完成后收益：VM 有效调用率（延迟/吞吐）在 block-wise 基础上再降 ~20-30%，端到端吞吐额外提升 ~10-15%；无效干预减少同时轻微改善对齐效果（降低噪声干预比例）。

理论依据：EASD（arxiv 2512.23765）提出分层熵门控方案，在 speculative decoding 中引入两级熵阈值（注：EASD "减少 25% 无效干预"的具体数值未经内部独立核实，实际收益以 SIA A/B 实测为准）；TARo（arxiv 2603.18411）进一步表明基于当前步不确定性的自适应路由优于固定比例干预。

补充文献：Learning Adaptive Decoding（[arxiv 2603.09065](https://arxiv.org/abs/2603.09065)，2026 preprint）表明仅用熵判断不够，建议引入 learned routing policy（小分类头，基于 token 上下文特征决定是否干预）——可与双熵门控串联作为 Month 1 进阶探索。"To Intervene or Not"（[arxiv 2606.11201](https://arxiv.org/abs/2606.11201)，ACL 2026）提供概率性干预框架，可在固定熵阈值之上叠加不确定性置信度，预期再减少 ~30% 无效调用。

工作量：约 1 周（apply() 中增加一个状态缓存）

### 任务 1.3：补建 GPT-4 标准评估基准

现有 Skywork judge 已给出 65.4% 的 AlpacaEval 基准，是有效的快速迭代参考，但存在评估循环性和口径不可比两个局限（见下）。本任务以同一 200 题 AlpacaEval 固定测试集，切换为 GPT-4 judge，建立与业界标准对齐的可复现评估 pipeline。

为什么已有的 Skywork judge 结果不够用：

循环性问题（Goodhart's Law）：SIA 的工作机制是在每个 decoding step 调用 VM（一种 reward model）来偏移 logit 分布——本质上是优化"让 RM 打更高分"。如果用 Skywork（同样是 reward model）来判断 SIA 的输出是否更好，评估者和被优化的目标属于同一类系统，存在内在的循环：SIA 的分数提升可能只反映"更迎合 RM 的偏好"，而非人类感知的真实质量提升。GPT-4 作为评估者不是 reward model，其判断与 SIA 的优化目标正交，能更独立地验证效果是否泛化。

不可比性：学术界和工业界发布 AlpacaEval 数字时，默认以 GPT-4 Turbo 为 judge（AlpacaEval 2.0 标准定义）。当前 Skywork judge 的 65.4% 是内部参考数字，无法与任何已发表论文的数字直接比较，对外宣称时存在口径问题。

完成后收益：非直接性能优化，但为后续所有对齐效果改进提供可量化依据——每次优化有 win-rate 数字可对比，避免"改了但说不清效果"的困境；VM 质量基准同时为 Month 2 训练目标设定参照系。

评估框架：AlpacaEval 2.0（arxiv 2404.04475）以 GPT-4 为 judge 计算 win-rate，200 题固定集保证跨实验可比性，相比人工评估成本降低约 100×。

VM 质量基准：同时使用 RMB（[arxiv 2410.09893](https://arxiv.org/abs/2410.09893)，ICLR 2025）和 RewardBench 2（[arxiv 2506.01937](https://arxiv.org/abs/2506.01937)，2026）评估 VM-Qwen3-4B 的原始评分质量，建立"VM 能力 → SIA 效果"的映射关系，指导 Month 2 VM 训练目标。

⚠️ Reward Hacking 风险：Inference-Time Reward Hacking（[arxiv 2506.19248](https://arxiv.org/abs/2506.19248)，NeurIPS 2025 Spotlight）表明推理时 RM 干预会导致分布外样本触发奖励黑客，尤其在 --weight 较大时。Task 1.3 的评估 pipeline 应同步设计奖励异常检测指标（如输出长度分布、重复率、困惑度），避免 SIA 在某些问题上"刷高分实为退化"。

工作量：约 1 周

### Month 1 交付标准

| 指标 | Month 1 目标 | 当前基线 |
| --- | --- | --- |
| conc=16 SIA tok/s | ≥ 550 | 369 |
| conc=16 ITL（ms） | ≤ 28 | 41.3 |
| AlpacaEval 评估 | 可运行、有结果 | 无 |

## Month 2（2026-08）：同词表 VM 训练

主线任务：全力投入同词表 VM 的数据收集与训练，为 Month 3 部署做好准备。本月无新的吞吐量提升，Month 1 的工程收益（block-wise + 双熵门控）持续生效。

为什么同词表是最高优先级：当前 VM（Qwen3-4B）和主 LLM（0GM-VL-35B）使用不同 tokenizer（Qwen3 151K 词表 vs Qwen3.5 248K 词表）。这意味着 VM 看到的 prefix token ID 与主 LLM 生成的 token 不是一一对应的，评分信号存在系统性噪声。同词表训练一次性解决：

跨分词器噪声消除 → 评分精度提升（对齐效果提升）

stable prefix 替代方案可退役 → 消除跨分词器 CPU 编码开销（~2ms）和 eager mode 内核调度开销（~5ms，源于无 CUDA graph），b2_score_call 从 ~30ms 降至 ~11ms（VM 延迟降低）

每次调用读取的 HBM 数据量不变，但质量更好（并发吞吐间接改善）

注意（来自已有实验）：RM CUDA graph 在 0GM-35B 上经三轮修复均失败，已完全排除。根本原因是 RM 为 prefill-heavy workload，与 vllm PIECEWISE 的优化目标不兼容，同词表 VM 无法改变这一本质。同词表带来的延迟改善仅来自消除跨分词器开销（~7ms），而非 CUDA graph——详见[附录：0GM-35B CUDA Graph 调试过程](#appendix-cuda-graph)。

### 任务 2.1：偏好数据收集

主要通过以下三条路径构建训练数据：

公开数据集：直接复用高质量开源偏好数据集（如 UltraFeedback、HelpSteer2、Skywork-Reward-Preference-80K 等），覆盖通用指令跟随场景；按需筛选与 0GM-VL-35B 风格匹配的子集。

LLM 合成数据（synthetic）：以公开 prompt 集（AlpacaEval 200Q、Open-Hermes 等）为输入，让 0GM-VL-35B 对同一 prompt 生成 N 个候选（temperature sampling），用现有 VM 对候选打分，构造 chosen/rejected 偏好对。此方式可按需扩充规模，并保证 prompt 分布与实际推理场景一致。

NTU 合作方数据：SIA 原论文来自 NTU，向合作方直接索取其训练 SIA Value Model 所使用的偏好数据集，可作为最高质量的冷启动数据，大幅降低数据构建门槛。优先在 Month 2 启动前确认是否可获取。

完成后收益：无直接性能改善，但是 Task 2.2 的前提条件；数据质量和规模直接决定 Month 3 同词表 VM 上线后的对齐效果上限。

工作量：约 1-2 周

风险：公开数据集风格与目标场景不匹配时，加大 synthetic 数据比重补充

### 任务 2.2：VM-Qwen3.5-4B 训练——使用 ARM 训练目标

以 Qwen3.5-4B（248K 词表，与 0GM-VL-35B 相同）为 base 训练 reward head。

完成后收益（Month 3 上线后生效）：对齐效果：跨分词器噪声消除，VM 评分质量显著提升；VM 延迟：b2_score_call 从 ~30ms → ~11ms（消除跨分词器编码开销 ~2ms + eager mode 调度开销 ~5ms）；若 vocabulary-wide head 实现，VM 延迟额外改善最多 topK 倍（topK=10 时理论最高 10×）。

训练目标：沿用原 SIA VM 的 ARM（Autoregressive Reward Model）训练方式——VM 输出每个 token 位置的 reward，推理时取前缀末尾位置的值作为干预分数。这是 SIA token 级干预的必要条件（ORM 只对完整回答末尾有意义，无法在 decoding 中途打分）。理论依据见 GenARM（ICLR 2025，arxiv 2410.08193）。本轮的核心变化是 base 换为 Qwen3.5-4B（与 0GM-VL-35B 同词表），训练目标本身不变。

同步评估是否有合适的小 MoE base 可选（VRAM 允许时 MoE per-call 读带宽更低）。

🎯 架构设计目标——Vocabulary-wide Scoring Head（来自 [arxiv 2502.04517](https://arxiv.org/abs/2502.04517)，ICML 2025）：

训练新 VM 时，不要沿用旧的"输入一条候选序列 → 输出一个标量"接口，而是将 reward head 设计为"输入当前 prefix → 输出整个 vocabulary 的 reward 向量"。这样 SIA 对 top-K 候选的评分从 K 次 forward → 1 次 forward，L 理论改善 topK 倍（topK=10 时最多 10×）。实现上：RM head 从 [hidden → scalar] 改为 [hidden → vocab_size]，标签仍是偏好对。这是本轮 VM 训练最高优先级的架构决策，不单独占工作量，在训练开始前确认接口设计即可。

补充训练技巧：

低秩 Reward Head（[arxiv 2407.04615](https://arxiv.org/abs/2407.04615)，TMLR 2025）：vocabulary-wide head 的矩阵从 [d × V] 分解为 [d × r] × [r × V]（r ≪ V），在 vocab=248K 的 Qwen3.5 词表下效果尤为明显，与上述架构目标天然兼容。

From r to Q\* 训练初始化（[arxiv 2404.12358](https://arxiv.org/abs/2404.12358)，COLM 2024）：标注数据不足时，用主模型 0GM-VL-35B 的 log-prob 差值作为伪标签初始化 VM，降低冷启动门槛。

RED 蒸馏（[arxiv 2411.08302](https://arxiv.org/abs/2411.08302)，EMNLP 2025）：从 holistic feedback 蒸馏 token 级奖励，可作为无 token 级标注时的备用路径。

工作量：约 2-3 周（训练 + 初步 offline 验证）

### 任务 2.3：两阶段粗过滤 PoC——0.6B VM 作为 4B VM 的守门员（VM 延迟优化，1–2 周）

理论依据：RSD（ICML 2025，arxiv 2501.19324）、SSS（EMNLP 2025，arxiv 2508.15044）、GSI（ICLR 2026，arxiv 2506.04118）三篇独立工作验证了两阶段粗过滤模式：用极小模型做第一阶段快速筛选，只在不确定位置调用大模型。在 δ=0.7 阈值下，约 48% 的调用可完全跳过大模型。

SIA 实现方案：利用官方已有的 VM-Qwen3-0.6B-Base checkpoint，在 SIALogitsProcessor.apply() 中增加第一阶段：先对当前所有候选用 0.6B VM 打分，计算 N 个候选分数的方差；若方差 < 阈值 δ（所有候选分数接近，说明 0.6B 无法区分），则跳过 4B VM，直接用 0.6B 分数（或 0 偏置）作为干预信号；若方差 ≥ δ，则正常调用 4B VM 做精细打分。

完成后收益：VM 延迟：4B VM 调用减少约 40–50%，VM 平均开销从 30ms → ~17ms/step（0.6B 预筛约 3–5ms）；与 block-wise B=4 叠加后，VM 有效调用占比从 ~20% → ~3–5%；并发吞吐：conc=16 吞吐在 Month 1 基础上再提升。

工作量：1–2 周（加载 0.6B VM + 修改 apply() 逻辑 + A/B 对比验证）；与 2.1 数据收集并行执行

架构前置验证（PoC 第一步）：同进程内同时运行两个 LLM() 实例（0.6B + 4B）并配合 VLLM_ENABLE_V1_MULTIPROCESSING=0 是尚未验证的架构。vllm v1 的 EngineCore 以 spawn 模式启动，两个 InprocClient 共进程的行为未经实验确认，有潜在冲突风险。PoC 第一天应先只验证两个 LLM() 实例能否在同进程内稳定并存，再进行效果实验，避免 3-5 天白费。

补充优化——cross-request 前缀 pin（与 PoC 并行，约 3-5 天）：BatchLLM（[arxiv 2412.03594](https://arxiv.org/abs/2412.03594)）发现 vLLM APC 在高并发长前缀场景下因 LRU 驱逐导致命中率仅 6.3%（vs 显式 pin 的 92.6%）。SIA VM 的每条输入以 system_prompt + partial_response 为前缀，在 conc=16 时多请求共享同一 system_prompt 前缀块，当前 stable-prefix 优化已解决 per-request 内 KV 复用，但 cross-request 维度的前缀块仍可能被 LRU 驱逐。通过向 vLLM b2 后端注入前缀 pin 标记，可在 L+T 维度获得额外收益，预期 conc=16 VM per-call 延迟再降 10–20%。

风险：① 双 LLM 实例架构冲突（优先验证）；② 0.6B 预筛准确率不足，导致部分高价值干预被错误跳过；需 A/B 对比效果损失 vs 速度收益

成功标准：双 LLM 实例架构稳定运行（前提）+ 4B VM 调用减少 ≥ 30% + AlpacaEval win-rate 损失 ≤ 1%

### Month 2 交付标准

| 指标 | Month 2 目标 | Month 1 基线 |
| --- | --- | --- |
| 同词表 ARM VM 训练 | 训练完成，offline 验证通过 | — |
| MoE 选型结论 | dense 4B 或 MoE 选型确定 | — |
| 两阶段粗过滤 PoC | 架构稳定性验证通过，有初步效果数据 | — |
| conc=16 SIA tok/s | 维持 ≥ 550 | ≥ 550 |

📌 本月为训练月，性能数字维持不变。同词表 VM 的延迟和吞吐收益（b2_score_call ~30ms → ~11ms，conc=16 吞吐 ≥ 750）在 Month 3 部署上线后兑现。

## Month 3（2026-09）：同词表 VM 上线——质效双提

主线任务：完成同词表 VM 训练，完成选型（dense 4B vs MoE），部署上线，替换现有 VM。

### 任务 3.1：同词表 VM 训练与选型

Dense 4B（默认选项）：与当前 VM 规模相当，同词表后消除跨分词器编码噪声。注意：CUDA graph 对 0GM-35B 仍不可用（根本原因是 RM prefill-heavy workload，与分词器无关，见 Month 2 注意事项），延迟改善来自消除跨分词器开销，而非 CUDA graph。

完成后收益：确定 dense 4B vs MoE 选型，为 Task 3.2 部署提供技术决策依据；ARM 训练目标理论上优于 ORM，同词表 + ARM 组合显著提升对齐评分质量。

MoE 选型评估（如有合适的 pretrained MoE base）：MoE 在 memory-bandwidth-bound 场景下，每次 forward 只读激活参数（约 3B），理论上比同质量 dense 更快。但需注意 vllm 加载全量专家权重（不只加载激活部分）。以 30B-A3B 为例：

| 对比 | 当前 VM（Qwen3-4B dense） | MoE 30B-A3B |
| --- | --- | --- |
| 每 GPU forward 读带宽（BF16） | ~2 GB | ~1.5 GB（激活 3B × 2B ÷ 4 GPUs） |
| 模型能力 | 4B | 接近 30B 水平 |
| VRAM 占用（TP=4） | ~2 GB/GPU | ~15 GB/GPU（30B × 2 bytes ÷ 4 GPUs，全量专家权重） |

⚠️ VRAM 不可行：当前 4×A100 80GB 配置下，主 LLM 占 75%（60 GB/GPU），4B VM 占 13%（10.4 GB/GPU），剩余约 10 GB/GPU。30B-A3B MoE VM 需要 ~15 GB/GPU 仅用于权重（超出可用空间）。30B-A3B MoE 在现有硬件上无法作为 VM，除非降低主 LLM 的 gpu_mem_utilization（会缩短最大 context length 和并发数）。  可行的 MoE 选项：若有 Qwen3.5 系列的小型 MoE（如 7B-A3B，VRAM ~3.5 GB/GPU），可以考虑。但目前无公开可用的 Qwen3.5-7B-A3B checkpoint 用于 VM 训练，此选项需等待合适基座模型发布。

默认选择 dense 4B（Qwen3.5-4B）：与当前 VM 规模相当，同词表后消除噪声，VRAM 确认可放。

### 任务 3.2：同词表 VM 部署与验证

替换生产 VM，重新跑 AlpacaEval，验证效果提升。

完成后收益：对齐效果：跨分词器噪声彻底消除，AlpacaEval win-rate 首次可量化对比；VM 延迟：b2_score_call 从 ~30ms → ~11ms（−63%）；并发吞吐：conc=16 吞吐从 ≥550 升至 ≥750 tok/s。

### 任务 3.3：乘积式分布融合 A/B 实验（1-2 天，来自 LLMdoctor）

来源：LLMdoctor（arxiv 2601.10416，2026 年 1 月）将加法式 logit biasing 改为乘积式分布融合，在 AlpacaEval 类对比中 62.10% win vs. GenARM（ICLR 2025），76.00% win vs. ARGS。

完成后收益（如成功）：AlpacaEval win-rate 额外 +3-5%（对齐效果提升）；改动仅修改 SIALogitsProcessor.apply() 融合逻辑，工程成本极低可随时回滚；结果直接决定 Month 4 accept/reject 实验的优先级。

核心公式：

当前 SIA：logits[token] += weight * RM_score   乘积式改法：α * log_prob_base[token] + β * log_prob_rm[token]（对数空间加权平均）

这一改动不需要重新训练 VM，只修改 SIALogitsProcessor.apply() 的 score 融合逻辑，工程成本极低。结合 Month 3 部署的新同词表 VM，可同步验证三组 A/B 配置：

旧 VM + 加法式（当前生产，对照组）

新 ARM VM + 加法式

新 ARM VM + 乘积式

⚡ 提前快速验证：如 Month 1 有余量（block-wise 和双熵门控提前完成），可在 Month 1 末用现有旧 VM 先跑一次"乘积式 vs 加法式"快速对比（1-2 天，AlpacaEval 50 题），提前获得信号，不必等到 Month 3。

优先级依据：成本极低（1-2 天），文献证据充分，且结果直接决定 Month 4 accept/reject 实验的必要性——若乘积式融合已带来显著效果提升，则 accept/reject 实验优先级可降低。

工作量：1-2 天代码 + 约 1 周 A/B 验证

风险：极低（改动可随时回滚）

成功标准：乘积式 win-rate 高于加法式 ≥ 1%（统计显著）

### Month 3 交付标准

| 指标 | Month 3 保守目标（CUDA graph 仍不可用） | Month 3 乐观目标（CUDA graph 恢复） | Month 2 基线 |
| --- | --- | --- | --- |
| conc=16 SIA tok/s | ≥ 500 | ≥ 750 | ≥ 550 |
| b2_score_call p50 | ~23ms（消除跨分词器 ~7ms，eager mode） | ~11ms（追加 CUDA graph） | ~30ms |
| AlpacaEval win-rate vs noSIA | 可量化，有正提升 | 65.4%（Skywork judge） |  |
| 乘积式 vs 加法式融合对比 | 有结论：乘积式是否更优 | — |  |

### Month 3 系统备选方向（如有余量，1-2 周探索）

以下方向有文献依据但尚未纳入主线，Month 3 可作为探索性实验并行启动：

Hydragen 共享前缀 Attention（[arxiv 2402.05099](https://arxiv.org/abs/2402.05099)，ICLR 2025）

SIA 的 VM scoring 中，topK 个候选共享完全相同的前缀（prompt + 已生成 token）。Hydragen 将这部分 attention 抽取出来做一次 forward，理论上将 VM 候选评分从 K 次独立计算 → 1 次共享前缀 + K 次极短 suffix attention，并发吞吐改善显著。需修改 VM serving kernel，工作量约 2 周。

AsyncSpade 异步 VM 调用（[arxiv 2510.07486](https://arxiv.org/abs/2510.07486)，arXiv 2025）

将 SIALogitsProcessor 的同步 VM 调用改为异步（VM 调用与主 LLM decoding 并行），实测每 token 输出时间（TPOT）减少 20-50%。改造 apply() 的 blocking call 为 prefetch/overlap 模式，约 2 周工作量。

## Month 4（2026-10）：VM 能力升级 + 干预策略实验

主线任务：基于 Month 3 的 ARM 4B 验证结论，决定是否扩大模型规模；同步实验 accept/reject 干预模式（作为探索性实验，不作强承诺）。

### 任务 4.1：规模决策——ARM 4B 效果若不足，训练 ARM 8B

决策逻辑（来自文献调研）：文献（GenARM，ICLR 2025，arxiv 2410.08193）表明 VM 的关键在于训练目标而非模型规模——ARM（Autoregressive RM）4B 理论上优于 ORM 8B。Month 3 完成 ARM 4B 上线后，先用 AlpacaEval 验证效果。

完成后收益：AlpacaEval win-rate（对齐效果）≥ +5% vs noSIA；若 ARM 4B 已足够则节省训练资源，将预算提前投入 Month 5 PRM 或多模态；若需扩至 8B，block-wise 已降低调用频率，8B 更高的 per-call latency 可被 b2 承受。

若 ARM 4B 的 win-rate 已达 ≥ +5%：跳过 8B 训练，把资源投入 Month 5 的 PRM 或多模态

若 ARM 4B 效果仍不足：在 ARM 训练目标下扩大到 8B（此时 block-wise 已降低调用频率，8B 的更高 per-call latency 可承受）

工作量：2-3 周（视 Month 3 结果决定是否执行）

### 任务 4.2：accept/reject 干预模式实验（探索性）

当前模式：VM 分数加到 logit 上（logit biasing）。

新模式：VM 分高 → 接受 top-1；VM 分低 → 强制从 top-K 重采样。

完成后收益（如成功）：对齐效果：token 选择更精准，理论上减少"偏差注入"；确定最终生产干预策略，为 Month 5 长期方向打好基础；若效果不如 logit biasing，则果断排除，避免后续重复实验。

注意：RSD（ICML 2025，arxiv 2501.19324）的 accept/reject 工作在推理步骤/序列级别，而非 token 级别，且使用的是两个独立大小模型的架构，与 SIA 的单模型 + 外挂 VM 不同。token 级 accept/reject 在顶会文献中缺乏直接验证，本任务作为探索性实验，结果不确定，需 A/B 实测。

前置条件（来自 2026 调研）：Month 3 的 Task 3.3 乘积式融合实验成本极低（1-2 天）且有充分文献依据，应先于 accept/reject 完成验证。若 Month 3 的乘积式融合结果已带来 ≥ +3% win-rate 提升，本任务优先级可降低，不必在 Month 4 强行执行；若 Month 3 乘积式融合效果不显著，则在 Month 4 推进 accept/reject。

工作量：1-2 周实验（视 Month 3 乘积式融合结论决定是否执行）

成功标准：accept/reject 模式的 AlpacaEval win-rate 高于当前最优融合模式

### 任务 4.3：极小 judge PoC（视余量执行）

来源：Judge Decoding（ICLR 2025，arxiv 2501.19309）用 16.4k 参数线性层替换 speculative decoding 的接受准则，500 条偏好对、1.5 小时训练，实现 3.9–9.7× 加速。

SIA 类比：在主 LLM（0GM-VL-35B）的 LogitsProcessor 内部，基于 top-K logit 分布训练一个极小线性评分头（<10M 参数），替代外部 4B VM。如果可行，per-call latency 从 ~30ms 降至 <0.1ms，L/T 根本解决。

完成后收益（如成功）：VM 延迟：VM per-call latency 从 ~30ms → <0.1ms（300×）；并发吞吐：VM 完全移出关键路径，吞吐接近 noSIA 水平；即使部分成功，也能大幅降低 VM 调用频率。

工作量：约 1 周代码 + 1 周效果对比

风险：精度可能不足以指导 token 选择（VM 信号比 speculative decoding 的接受/拒绝更细）

成功标准：极小 judge vs 4B VM 的 AlpacaEval win-rate 差距 ≤ 3%

失败处理：如精度不足，实验结论也有价值（证明该方向的边界）

### 任务 4.4：多模态 VM 数据收集启动（1-2 周，为 Month 6 训练做准备）

目的：多模态 VM 训练（Month 6 主线）的前置工作是多模态偏好数据构建，数据规模决定训练质量。利用本月可能存在的余量提前启动，避免 Month 6 开始时数据还没有。

完成后收益：无直接性能改善，但为 Month 6 多模态 VM 训练消除数据等待瓶颈，相当于把 Month 6 的 4 周工作量压缩到 2-3 周。

内容：构建图文混合偏好对（Qwen3-VL-30B 作为 reference LLM）；数据来源：公开图文偏好数据集（如 RLHF-V、MMInstruct 等）+ synthetic VQA/图文对话数据（以公开 prompt 集为输入，LLM 多路采样后 VM 打标签）

工作量：1-2 周（轻量，可在 4.1/4.2 运行期间并行）

前提：仅在本月有余量时执行；若 4.1 需训 8B + 4.2 需实验，则顺延至 Month 5

### Month 4 交付标准

| 指标 | Month 4 目标 | Month 3 基线 |
| --- | --- | --- |
| AlpacaEval win-rate vs noSIA | ≥ +5%（ARM 4B 或 ARM 8B） | 有正提升 |
| 干预模式对比 | logit bias vs accept/reject 有实测数据 | — |
| 极小 judge PoC | 完成实验，有效果对比数据（视余量） | — |
| 多模态 VM 数据 | 已启动收集（视余量） | — |
| conc=16 SIA tok/s | 维持 ≥ 750 | ≥ 750 |

## Month 5（2026-11）：PRM——推理任务专项优化

主线任务：全力完成 Process Reward Model 的数据准备、训练和上线，将 VM 在推理/数学/代码类任务中的调用频率从 O(token) 降至 O(step)。多模态 VM 数据收集在 Month 4 已并行准备，训练和上线集中在 Month 6。

### 任务 5.1：训练推理专用 VM（PRM，Process Reward Model）——聚焦推理/数学/代码任务

PRM 本质上是一种新的 VM，专为推理/数学/代码任务设计。与 Month 3 上线的通用 ARM VM 的区别：

训练数据：step 级偏好标注——对推理链的每一步（如数学解题每步、思维链每段）打好/坏标签，而非 token 级偏好对

调用时机：只在推理步骤边界处调用（如 \n\n、Qwen3 /think 段落分隔），而非每个高熵 token

效果：调用频率从 O(token) 降至 O(step)（一道数学题约十几步 vs 数百 token），信号更精准、调用更少

对于通用问答场景，仍使用 Month 3 的 ARM VM；PRM 仅在识别到推理类任务时接管。

完成后收益：对齐效果：推理/数学/代码类任务效果显著提升（step 级奖励信号比 token 级更精准）；VM 延迟/并发吞吐：VM 调用频率从 O(token) → O(step)，降低 3-5×，吞吐损失大幅减少。

适用范围说明（基于文献）：ICLR 2024 对 ORM vs PRM 的系统对比（Lightman et al.，[arxiv 2305.20050](https://arxiv.org/abs/2305.20050)）实验全部在 MATH 数学数据集上进行。PRM 优于 ORM 的结论在推理/数学/代码类任务上有顶会支撑，在通用问答/对话类任务上缺乏直接验证。本任务优先针对推理类任务，不宜对通用指令跟随场景过度承诺。

补充文献：PRM as Unified Control Signal（[arxiv 2602.01070](https://arxiv.org/abs/2602.01070)，2026 preprint）将推理过程形式化为"迭代轨迹生成与选择"，用 step-level PRM 在生成中途剪枝低 reward 候选（支持 beam search 和 lookahead search），机制描述经文献核实。与 SIA 粒度互补：SIA 做 token 级局部干预，PRM 做 step 级轨迹选择，两者可叠加。

数据需求：构建 step-level preference 数据集（数学/推理类，每步打好/坏标签）

补充文献（来自综合调研）：

SP-PRM（[arxiv 2506.12446](https://arxiv.org/abs/2506.12446)，2025）：从 ORM 推导过程奖励，大幅降低 PRM 训练数据收集门槛——无需 step 级人工标注，利用已有 outcome 偏好数据自动生成 step 奖励信号，直接适合 SIA 资源约束。

ThinkPRM（[arxiv 2504.16828](https://arxiv.org/abs/2504.16828)，2025）：在 thinking token 级别应用 PRM，对应 Qwen3 的 /think 模式；为推理过程中的每个思维步骤打分，与 SIA 在 thinking 模式下的应用高度匹配。

DG-PRM（[arxiv 2507.17849](https://arxiv.org/abs/2507.17849)，ACL 2025）：动态 PRM，跨任务泛化性强，减少 SIA 对特定任务标注数据的依赖；适合从数学推理扩展到代码生成。

工作量：4 周（数据准备 2 周 + 训练 + 验证 2 周）

### Month 5 交付标准

| 指标 | Month 5 目标 |
| --- | --- |
| PRM 上线（推理类任务） | 推理任务 VM 调用次数 ≤ 20% of token 数 |
| 多模态 VM 数据 | 收集完成 |

## Month 6（2026-12）：多模态 VM 完整交付

主线任务：完成多模态 VM 从训练到上线的完整交付。

### 任务 6.1：多模态 VM 训练

为什么需要多模态 VM：当主 LLM 是 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct 时，用户输入包含图片，当前 text-only VM 完全看不到图片内容——VM 评分等于盲猜，干预可能适得其反。

解法：以多模态 VLM（如 Qwen3-VL-4B）为 base，训练 reward head，使 VM 能够同时理解图文 context。

适用范围：仅对 VLM 主推理 LLM 有意义（纯文字 0GM-VL-35B 无需此功能）

参考说明：训练流程参考 SIA 原论文（arxiv 2602.21215）的 reward head 训练方案，数据构建参考 ArmoRM（arxiv 2406.12845）的多维偏好标注框架。

补充文献：

Skywork-VL Reward（[arxiv 2505.07263](https://arxiv.org/abs/2505.07263)，2025）：当前最强开源视觉语言 RM 之一，可直接作为 backbone 选型参考或微调起点。

MSRL（[arxiv 2603.25108](https://arxiv.org/abs/2603.25108)，CVPR 2026）：多阶段多模态 reward modeling，提供完整的 VLM RM 训练框架。

BaseReward（[arxiv 2509.16127](https://arxiv.org/abs/2509.16127)，2025）：强 baseline 多模态 RM，用于评估训练质量的对照基准。

工作量：2-3 周训练（数据已备）

### 任务 6.2：多模态 VM 上线（Qwen3-VL 场景完整支持）

部署多模态 VM，Qwen3-VL-30B 场景下 SIA 对图文输入的干预质量从"盲猜"升级为"真正理解图片"。

完成后收益：多模态支持正式可用，图文混合请求不再 bypass SIA；产品差异化优势扩展至视觉理解领域，Qwen3-VL-30B 场景与 0GM-VL-35B 场景 SIA 能力对齐。

Month 6 补充事项：若 Month 4 的极小 judge PoC 结果积极，本月可额外启动极小 judge 的生产化打磨（1-2 周，与多模态 VM 训练并行）。

### Month 6 交付标准

| 指标 | Month 6 目标 |
| --- | --- |
| 多模态 VM 训练 | 训练完成，offline 验证通过 |
| Qwen3-VL + SIA 多模态干预 | 正式可用 |
| 极小 judge 生产化 | 视 Month 4 PoC 结果，有余量则做 |

## 终态汇总（2026-12 末预期）

| 指标 | 当前（2026-06） | 保守目标（CUDA graph 仍不可用） | 乐观目标（CUDA graph 恢复） |
| --- | --- | --- | --- |
| conc=16 SIA tok/s | 369 | ≥ 500 | ≥ 750 |
| SIA/noSIA 吞吐比 | 35% | ≥ 55% | ≥ 72% |
| SIA/noSIA ITL 倍数 | 3.0× | ≤ 2.0× | ≤ 1.5× |
| AlpacaEval win-rate vs noSIA | 65.4%（Skywork judge，待 GPT-4 验证） | ≥ +5%（GPT-4 judge 独立验证） |  |
| 多模态 VLM 场景支持 | ❌ | ✅ |  |
| VM 是否需要每 token 调用 | 是（~20% token） | 否（block-wise + PRM，~5% 以下） |  |

## 里程碑时间线

2026-07 末  conc=16 tok/s ≥ 550，GPT-4 评估基准建立

2026-08 末  同词表 VM 训练完成，两阶段粗过滤 PoC 有结论

2026-09 末  conc=16 tok/s ≥500（保守）/ ≥750（乐观，CUDA graph 恢复），同词表 VM 上线，效果首次可量化

2026-10 末  AlpacaEval win-rate ≥ +5%，最优干预模式确定，极小 judge PoC 有结论

2026-11 末  PRM 上线，推理任务 VM 调用进一步降低

2026-12 末  多模态 VM 训练完成并上线

## 学术调研关键发现（2026-06）

本 roadmap 在制定前进行了系统性文献调研（覆盖 NeurIPS、ICML、ICLR、ACL 等顶会，100+ 篇论文，多轮交叉核实）。以下三项发现值得重点关注：

### 发现一：高并发吞吐是学术空白，SIA 有机会贡献原创研究

当前所有 token 级对齐论文（包括 ICLR 2025 的 GenARM、ICML 2025 的 RSD 等顶会工作）均只在单请求或小并发（≤4）场景下评估效果，没有任何顶会论文系统研究"高并发连续批处理下 token 级干预的吞吐-效果权衡"。

这意味着我们在生产环境中观察到的吞吐问题（conc=16 吞吐下降 64%）是一个尚未有学术解答的真实工程难题。如果 SIA 项目系统性地：

建立高并发场景下的评估基准（吞吐 vs 对齐效果 Pareto）

验证 block-wise scoring / PRM 等方案在高并发下的实际效果

发表相关结果

有可能成为该方向的第一批顶会投稿，填补当前学术空白。

### 发现二：Judge Decoding 的"极小 judge"思路对 SIA 有重大潜力，尚无人探索

ICLR 2025 发表的 Judge Decoding（arxiv 2501.19309）提出了一个反直觉的结论：用仅 16,384 个参数（16.4k）的线性投影层替换大模型的 token 接受准则，以 500 条标注数据、不到 1.5 小时训练，实现 Llama-405B 推理 3.9–9.7× 加速。

当前 SIA 使用 4B 参数的 VM 打分，每次调用延迟 ~30ms。

尚未有任何工作探索：能否将 Judge Decoding 的极小 judge 思路移植到 SIA——用一个参数量极小的打分头（如 10M 以下）替代 4B VM，训练数据同样来自偏好对，推理时几乎零延迟（参数量降低 400×，延迟可能降低 50–100×）？

这一方向的代价是打分精度可能下降，但对于 SIA 已有熵门控（只有 ~20% 的 token 触发打分）的场景，极小 judge 只需在关键位置做粗粒度好/坏判断，精度要求可能并不高。这一方向已纳入 Month 4 任务 4.3（视余量执行）；如效果达标，Month 6 可进一步生产化。

### 发现三：该领域论文的效果提升数字普遍存在夸大，需谨慎参考

调研过程中对 25 条具体性能论断进行交叉核实，15 条（60%）无法在原文中得到支撑，典型案例：

核实方法：每条论断由三个独立视角分别查阅原文、追溯实验条件、核对数字，以"找反驳理由"为默认立场（而非找支持理由）；三个视角中至少两个认为数字无法核实，则判定为不通过。

| 论文声称 | 核实结果 |
| --- | --- |
| TARo：比 baseline 提升 +22.4% | ❌ 数字无法在原文中核实 |
| TARo：比现有 token 级方法提升 +8.4% | ❌ 数字无法在原文中核实 |
| TITA：在 LLaVA-1.5 上 MMVet +8.6%、POPE +6.7% | ❌ 实验条件存疑，无法复现 |
| RSD：比并行解码方法平均提升 +3.5 准确率 | ❌ 数字无法在原文中核实 |
| GSI：端到端延迟降低 28%、吞吐提升 51% | ❌ 原文数字口径与声称不符 |

内部实验佐证：SIA 原论文（arxiv 2602.21215）强调"稀疏干预只在约 20% 的高熵 token 处触发，因此推理开销远小于全量干预"。这一说法在理论上成立，但在我们的工程实践中，实际性能代价远超论文暗示的水平。原因在于论文中完全忽略了 Value Model 本身的执行开销：每次 VM 调用需要对候选序列做一次完整的 GPU forward（~30ms/call），而主 LLM 每生成一个 token 只需约 9ms。即使只有 20% 的 token 触发 VM，VM 调用的开销已经大于主 LLM 自身，导致 conc=16 场景下整体吞吐降至 noSIA 的 35%——而非论文语境中"稀疏=低开销"所暗示的轻微损失。这一差距是工程落地中最关键的发现，也是本 roadmap 将 VM 延迟优化列为最高优先级的直接动因。

内部实验佐证二（效果的领域依赖性）：我们以 MMLU（覆盖数学、物理、历史、医学等多学科的标准知识评测）作为效果回归测试。选择 MMLU 的用意在于：它覆盖的学科领域与 Value Model 的训练数据（通用指令跟随偏好对）几乎不相干，是一个天然的"域外测试集"。结果显示，开启 SIA 后 MMLU 准确率无明显提升，也无明显下降。表面上看这是好事（效果没有回归），但更深层的含义是：SIA 的对齐效果对 VM 训练数据的领域覆盖范围高度敏感——如果生产环境中的用户问题类型与 VM 训练数据的领域不重叠，SIA 既无法带来效果提升，又持续承担着 VM 调用的性能开销。这意味着在 VM 训练数据未覆盖的垂直领域（如专业医疗、法律、特定代码库），上线 SIA 的收益是存疑的，部署前应先做领域匹配评估。

实践建议：在评估外部论文声称的效果改善时，不应直接引用其论文数字；在对 SIA 自身效果做对外宣传时，应确保数字来自可复现的独立评估（AlpacaEval、MMLU 等标准 benchmark），而非内部测试集。

### 发现四：2026年学术新动向

（1）稀疏干预范式获三方独立验证

GGRO（UAI 2026，arxiv 2606.09635）、SeLaR（2604.08299）、AdaDec（FSE 2026，2506.08980）三篇互不知情的工作均独立提出"只在高熵/低置信度位置干预"策略，与 SIA 的 --entropy_threshold 设计完全一致。这是 2026 年对 SIA 核心设计直觉的外部学术背书，同时也意味着该方向在学术界已不是新颖方向，SIA 的差异化价值要靠工程上高并发吞吐的系统性研究来体现（见发现一）。

（2）乘积式分布融合有望低成本提升 E——已加入 Month 3

LLMdoctor（arxiv 2601.10416，62.10% win vs. GenARM）将加法式 logit biasing 改为乘积式分布融合，无需重新训练 VM，工程成本 1-2 天。已加入 roadmap Month 3 Task 3.3。该实验结果也决定 Month 4 accept/reject 实验的必要性。

（3）SAE Steering（DSPA）是 6 个月 roadmap 以外的中期侦察方向

CMU 的 DSPA（arxiv 2603.21461）用稀疏自编码器在 LLM 激活空间直接施加对齐引导，完全绕开外部 VM/RM 前向传播（99.8% 激活值为零）。若效果可与 4B VM 相当，可从根本上解决 VM 延迟和并发吞吐问题，因为 VM 从关键路径彻底移除。代价：SAE 需离线训练，效果能否匹敌 4B VM 尚未验证。建议 2027 年作为独立研究方向评估，不放入当前 6 个月执行计划。

## SIA 技术局限性

在推进 roadmap 的同时，需要明确 SIA 当前及可预见未来的技术边界，以便合理设定预期。

| # | 局限性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 仅适用于自部署模型 | SIA 通过在 vLLM 内部注入 LogitsProcessor 修改每步的 logit 分布，需要白盒访问模型的内部推理过程。无法用于调用 OpenAI、Anthropic 等外部 API 的场景，也无法作用于只暴露生成接口的封闭推理服务。 |
| L2 | 效果高度依赖 VM 训练数据覆盖范围 | Value Model 只能在训练数据所覆盖的领域和任务类型上提供可靠的引导。对于训练数据未涉及的垂直领域（医疗、法律、特定代码库等），VM 的评分可能是噪声甚至负向引导，不能期望 SIA 在这些场景带来正向效果。 |
| L3 | 多模态输入需单独训练 VM | 原始 SIA 论文及当前实现仅支持纯文本输入。当主 LLM 为视觉语言模型（VLM，如 Qwen3-VL-30B）且用户输入包含图片时，text-only VM 完全看不到图片内容，评分退化为盲猜。多模态场景需单独训练支持图文输入的 VM 并重新评测效果（roadmap Month 6 目标）。 |
| L4 | 效果是统计平均，单条请求不保证 | SIA 的对齐改善是在大量请求上的统计提升，对具体某条请求无法保证方向。VM 在 VM 训练数据未覆盖的领域或罕见 prompt 类型上，单次干预可能使输出变差。效果评估必须依赖批量统计指标（如 AlpacaEval win-rate），不能用单条结果下判断。 |
| L5 | VM 与主 LLM 共享显存，互相制约 | b2 inproc 方案要求 VM 和主 LLM 运行在同一组 GPU 上并共享显存。VM 越大，主 LLM 可用的显存越少，反之亦然。这限制了：（a）主 LLM 可支持的最大 context length；（b）主 LLM 可承载的最大并发数；（c）VM 的最大模型规模。 |
| L6 | 与推理框架版本强绑定，升级有风险 | SIA 的 b2 inproc 实现深度依赖 vLLM 内部 API，已验证 vLLM 0.19+ 上对 0GM-VL-35B 的 b2 inproc 全面失效。每次升级主 LLM 推理框架（vLLM 版本），SIA 层都需要重新适配和回归验证，升级成本不可忽视。 |

## 依赖关系与风险

| 风险 | 影响阶段 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| block-wise B=4 效果损失超预期 | Month 1 | 备选 B=2（牺牲一半收益，保证效果） |
| 同词表 VM 训练数据不足 | Month 2 | 用 synthetic preference 数据补充 |
| MoE base VRAM 放不下（>10GB/GPU） | Month 2-3 | fallback dense 4B |
| 同词表 VM 训练效果不如预期 | Month 3 | A/B 对比，保留旧 VM 作兜底 |
| 多模态偏好数据难以获取 | Month 5-6 | 降级为探路实验，不作强承诺 |

## 参考文献

| 论文 | 对应任务 | 会议/状态 |
| --- | --- | --- |
| SIA 原论文 ([arxiv 2602.21215](https://arxiv.org/abs/2602.21215)) | 整体框架基础 / 任务 6.1 | 2026 preprint |
| AlpacaEval 2.0 ([arxiv 2404.04475](https://arxiv.org/abs/2404.04475)) | 任务 1.3 评估基准 | 2024 preprint |
| GenARM: Autoregressive Reward Model ([arxiv 2410.08193](https://arxiv.org/abs/2410.08193)) | 任务 2.2 ARM 训练目标 / 任务 4.1 | ICLR 2025 ✅ |
| Judge Decoding ([arxiv 2501.19309](https://arxiv.org/abs/2501.19309)) | 任务 4.3 极小 judge PoC | ICLR 2025 ✅ |
| Let's Verify Step by Step / ORM vs PRM ([arxiv 2305.20050](https://arxiv.org/abs/2305.20050)) | 任务 5.1 PRM 适用范围 | ICLR 2024 ✅ |
| Scaling LLM Test-Time Compute ([arxiv 2408.03314](https://arxiv.org/abs/2408.03314)) | 整体方向验证 | NeurIPS 2024 Workshop ✅ |
| RSD: Reward-guided Speculative Decoding ([arxiv 2501.19324](https://arxiv.org/abs/2501.19324)) | 任务 2.3 两阶段过滤 / 任务 4.2 | ICML 2025 ✅ |
| SSS: Stepwise Speculative Search ([arxiv 2508.15044](https://arxiv.org/abs/2508.15044)) | 任务 2.3 两阶段过滤依据 | EMNLP 2025 ✅ |
| GSI: Generative Speculative Inference ([arxiv 2506.04118](https://arxiv.org/abs/2506.04118)) | 任务 2.3 两阶段过滤依据 | ICLR 2026 ✅ |
| Iterative Value Function Optimization ([arxiv 2503.02368](https://arxiv.org/abs/2503.02368)) | 任务 1.1 block-wise scoring | 2025 preprint |
| EASD: Entropy-Aware Speculative Decoding ([arxiv 2512.23765](https://arxiv.org/abs/2512.23765)) | 任务 1.2 双熵门控 | 2025 preprint |
| TARo: Token-level Adaptive Routing ([arxiv 2603.18411](https://arxiv.org/abs/2603.18411)) | 任务 1.2 自适应路由参考 | 2026 preprint |
| LLMdoctor: Product-of-Distributions Fusion ([arxiv 2601.10416](https://arxiv.org/abs/2601.10416)) | 任务 3.3 乘积式融合 A/B | 2026 preprint |
| TITA: Token-level Inference-Time Alignment ([arxiv 2510.21794](https://arxiv.org/abs/2510.21794)) | 任务 6.2 DPO 蒸馏参考 | 2025 preprint |
| GGRO: Gradient-Guided Reward Optimization ([arxiv 2606.09635](https://arxiv.org/abs/2606.09635)) | 发现四 / 附录 A2 | UAI 2026 ✅ |
| SeLaR: Soft Embedding Alignment at Low-Confidence ([arxiv 2604.08299](https://arxiv.org/abs/2604.08299)) | 发现四：稀疏干预独立验证 | 2026 preprint |
| AdaDec: Pause-and-Rerank at High Uncertainty ([arxiv 2506.08980](https://arxiv.org/abs/2506.08980)) | 发现四：稀疏干预独立验证 | FSE 2026 ✅ |
| PRM as Unified Control Signal for Reasoning ([arxiv 2602.01070](https://arxiv.org/abs/2602.01070)) | 任务 5.1 PRM 粒度互补支撑 | 2026 preprint |
| Seesaw: PP↔TP Dynamic Parallelism Switching ([arxiv 2503.06433](https://arxiv.org/abs/2503.06433)) | 工程优化参考（TP/PP 动态调度） | 2025 preprint |
| DSPA: SAE-based Activation Steering ([arxiv 2603.21461](https://arxiv.org/abs/2603.21461)) | 发现四 / 附录 A1 | 2026 preprint（CMU） |
| ArmoRM: Multi-Objective Reward Model ([arxiv 2406.12845](https://arxiv.org/abs/2406.12845)) | 任务 6.1 / 附录 C1 多目标 VM | 2024 preprint |
| Token-level MDP Formalization ([arxiv 2602.02572](https://arxiv.org/abs/2602.02572)) | 附录 D2 学术发表基础 | ICML 2026 ✅ |
| Nudging: Uncertainty-gated Sparse Intervention ([arxiv 2410.09300](https://arxiv.org/abs/2410.09300)) | 任务 2.3 / 方向验证 | 2024 preprint |
| BatchLLM: Explicit Global Prefix Sharing ([arxiv 2412.03594](https://arxiv.org/abs/2412.03594)) | 工程优化参考 | 2024 preprint |
| HybridFlow: ResourcePool LLM+RM Co-deployment ([arxiv 2409.19256](https://arxiv.org/abs/2409.19256)) | 附录 B4 独立 GPU VM | EuroSys 2025 ✅ |
| NEO: Asymmetric CPU-GPU Pipeline ([arxiv 2411.01142](https://arxiv.org/abs/2411.01142)) | 工程优化参考 | 2024 preprint |
| STEP: Memory-triggered Search Tree Pruning ([arxiv 2601.09093](https://arxiv.org/abs/2601.09093)) | 工程优化参考（压力感知降级） | 2026 preprint |
| RM Knowledge Distillation ([arxiv 2411.08302](https://arxiv.org/abs/2411.08302)) | 附录 B1 VM 蒸馏依据 / 任务 2.2 训练技巧 | 2024 preprint |
| RM Distillation: Reward Model Compression ([arxiv 2405.19316](https://arxiv.org/abs/2405.19316)) | 附录 B1 VM 蒸馏依据 | 2024 preprint |
| RM Ensemble / NeurIPS 2024 consensus | 附录 B3 reward hacking 防护 | NeurIPS 2024 ✅ |
| Cost-Effective RGTG: Vocabulary-wide Reward Head ([arxiv 2502.04517](https://arxiv.org/abs/2502.04517)) | 任务 1.1 备选 / 任务 2.2 VM 架构 | ICML 2025 ✅ |
| Low-Rank RM Parametrization ([arxiv 2407.04615](https://arxiv.org/abs/2407.04615)) | 任务 2.2 VM scoring 加速 | TMLR 2025 ✅ |
| From r to Q*: LLM as Q-Function ([arxiv 2404.12358](https://arxiv.org/abs/2404.12358)) | 任务 2.2 VM 训练初始化 | COLM 2024 ✅ |
| Hydragen: High-Throughput Shared-Prefix Inference ([arxiv 2402.05099](https://arxiv.org/abs/2402.05099)) | 任务 Month 3 备选 / T 系统优化 | ICLR 2025 ✅ |
| AsyncSpade: Asynchronous Sparse Decoding ([arxiv 2510.07486](https://arxiv.org/abs/2510.07486)) | 任务 Month 3 备选 / 异步 VM 调用 | 2025 preprint |
| To Intervene or Not: Probabilistic Gating ([arxiv 2606.11201](https://arxiv.org/abs/2606.11201)) | 任务 1.2 双熵门控进阶 | ACL 2026 ✅ |
| Learning Adaptive LLM Decoding ([arxiv 2603.09065](https://arxiv.org/abs/2603.09065)) | 任务 1.2 learned routing | 2026 preprint |
| Inference-Time Reward Hacking ([arxiv 2506.19248](https://arxiv.org/abs/2506.19248)) | 任务 1.3 评估 pipeline 安全设计 | NeurIPS 2025 ✅ |
| RMB: Reward Model Benchmark ([arxiv 2410.09893](https://arxiv.org/abs/2410.09893)) | 任务 1.3 VM 质量评估 | ICLR 2025 ✅ |
| RewardBench 2 ([arxiv 2506.01937](https://arxiv.org/abs/2506.01937)) | 任务 1.3 VM 质量评估 | 2026 preprint |
| SP-PRM: ORM-derived Process Reward ([arxiv 2506.12446](https://arxiv.org/abs/2506.12446)) | 任务 5.1 PRM 数据收集 | 2025 preprint |
| ThinkPRM: Thinking Token Process Reward ([arxiv 2504.16828](https://arxiv.org/abs/2504.16828)) | 任务 5.1 thinking 模式 PRM | 2025 preprint |
| DG-PRM: Dynamic Generalizable PRM ([arxiv 2507.17849](https://arxiv.org/abs/2507.17849)) | 任务 5.1 跨任务 PRM | ACL 2025 ✅ |
| Skywork-VL Reward ([arxiv 2505.07263](https://arxiv.org/abs/2505.07263)) | 任务 6.1 多模态 VM 选型 | 2025 preprint |
| MSRL: Multi-Stage Multimodal RM ([arxiv 2603.25108](https://arxiv.org/abs/2603.25108)) | 任务 6.1 多模态 VM 训练框架 | CVPR 2026 ✅ |
| BaseReward: Multimodal RM Baseline ([arxiv 2509.16127](https://arxiv.org/abs/2509.16127)) | 任务 6.1 多模态 VM 评估对照 | 2025 preprint |
| Reward Models Are Secretly Value Functions ([arxiv 2604.22981](https://arxiv.org/abs/2604.22981)) | 远景规划 C0a LLM-as-Q-Function | 2026 preprint |
| EntropyInfer: Rigid/Dynamic Attention Head Pruning ([arxiv 2606.09508](https://arxiv.org/abs/2606.09508)) | 远景规划 B2 VM 注意力头裁剪 | 2026 preprint |

## 附录：远期研究方向展望（6 个月计划以外）

以下方向均有调研依据，但因工程成本较高、效果尚不确定、或依赖前期工作完成，未纳入 2026-07 至 2026-12 执行计划。供 2027 年立项参考。

### A. VM 根本性替代——绕开 RM 前向传播（2027 年研究方向）

这类方向的共同目标是：让主 LLM 不再依赖外部 VM 做 per-token 打分，从而从根本上消除 L（VM 延迟）和 T（并发吞吐损失）。

A1. SAE 激活空间 Steering（DSPA，CMU，arxiv 2603.21461）

用稀疏自编码器（SAE）在 LLM 内部激活空间直接施加对齐引导，完全不调用外部 VM（99.8% 激活值为零）。若效果可接近 4B VM，L/T 从根本解决。当前挑战：SAE 需离线训练，效果能否匹敌 4B VM 尚未验证。

建议：先用 1-2 周做 paper-reading + 小规模可行性实验，再决定是否立项。

A2. RM 梯度引导（GGRO 思路，UAI 2026，arxiv 2606.09635）

在高熵位置用 RM 的梯度信息（而非分数）指导 token 选择，理论上可避免 RM 全量前向传播。当前挑战：标准推理不维护梯度图，需探索 gradient checkpointing 或近似梯度方案，工程可行性待研究。可与 A1 并行探索，代码实验成本低。

### B. VM 渐进效率优化（6 个月计划的自然延伸，2027 Q1）

B1. VM 蒸馏：4B → 1.7B（NeurIPS 2024 研究背景）

Month 3 的同词表 4B ARM VM 验证效果后，用 4B 作教师蒸馏出 1.7B 学生 VM。文献（[arxiv 2411.08302](https://arxiv.org/abs/2411.08302)、[arxiv 2405.19316](https://arxiv.org/abs/2405.19316)）表明大 RM 蒸馏小 RM 可保留约 80–90% 偏好判断能力，latency 降低约 2×，VRAM 占用减半。

建议时机：2027 Q1，前提是 Month 3 的 4B ARM VM 效果经评估已达标。

B2. VM 内部注意力头裁剪（EntropyInfer 思路，arxiv 2606.09508）

将 VM 内部注意力头分为"结构性（Rigid）"和"语义决策型（Dynamic）"两类，Rigid 头可跳过或降精度计算，预期降低 VM per-call latency 20–40%。前提：需先对当前 VM（Qwen3.5-4B）的注意力激活模式做离线分析，确认 Rigid 头比例是否足够大，否则收益有限。

B3. RM Ensemble（NeurIPS 2024 共识）

部署 2–3 个不同 VM，对分数取均值，降低单 VM reward hacking 风险。在 B1 完成后（1.7B VM 可用），两个 1.7B VM 的 VRAM 需求低于当前一个 4B VM，对吞吐影响可控。

当前前提：先建立 reward hacking 监控指标（如高 VM 分但人工评分差的样本率），有证据后再引入 ensemble。

B4. VM 独立 GPU 组部署（HybridFlow，EuroSys 2025，arxiv 2409.19256）

HybridFlow 提出 ResourcePool 抽象，支持 LLM + RM 的 distributed 部署模式：VM 独占一组 GPU，其打分与主 LLM 的下一步 decode 真正并行，VM 延迟完全移出 LLM 关键路径，吞吐比理论上可从 35% 恢复到接近 100%。当前 b2 inproc 是 colocated 顺序模式；若未来有额外 GPU（1–2 张 A100 专用于 VM），distributed 模式是根本解法。

前提：需额外 GPU 资源，2027 年扩容时优先评估；当前 4×A100 下不可行。

### C. 延后的轻量探索任务（6 个月内无固定排期）

C0a. LLM-as-Q-Function PoC（原 Task 2.4，约 1 周）

From r to Q\（COLM 2024，arxiv 2404.12358）和 "Reward Models Are Secretly Value Functions"（arxiv 2604.22981，2026）均提出：LLM 的 token log-prob 差值 `log P(y|x, prefix) - log P(y|x)` 理论上近似 Q-function，意味着主模型 0GM-VL-35B 自身已携带足够 reward 信号，可以完全不需要外部 VM*——L 和 T 从根本消失。实验成本极低（新增 --rm_backend self 模式，AlpacaEval 50 题对比即可），但优先级低于极小 judge（2.3）——若 2.3 成功则 2.4 意义降低，若 2.3 失败则 2.4 可作为替代方向快速验证。建议在 Month 4 极小 judge PoC 结论出来后，根据结果决定是否跟进。

C0b. DPO 蒸馏探索（探索性，2-4 周）

方向：收集 SIA 系统中 VM 偏好的生成轨迹，用 DPO 蒸馏进 0GM-VL-35B 主模型，让主模型内化对齐信号，无需推理时外挂 VM 也能保持对齐效果。

TITA（2025，arxiv 2510.21794）展示了推理时 log-ratio 方法（DPO 等价形式）有效，但那是推理时校正，不是训练时蒸馏。训练时 DPO 蒸馏在本次调研中没有直接顶会证据支撑，效果不确定。建议在 6 个月 roadmap 完成、有充足 VM 偏好数据后，作为独立探索性项目评估。

### E. 对齐效果深化（覆盖更多任务类型）

C1. 多目标 VM（ArmoRM，arxiv 2406.12845，2024）

训练多维度 reward head（helpfulness / correctness / safety 等），由 gating 网络按 prompt 类型动态加权：coding 任务偏 correctness，对话任务偏 helpfulness。当前 VM 是单目标 ORM，在跨任务场景下对齐效果覆盖不均匀。

主要障碍：需要多维度偏好标注数据集；可在 Month 2 数据收集时同步打多维标签，为后续做准备。

C2. PRM 与 token 级 VM 的融合

Month 5 的 PRM 给出步骤级分数，如何将其降维分摊到 token 级（如一步内均匀分摊），在不额外构建 token 级偏好数据的情况下提升 token 级干预信号质量，是一个开放问题。目前无顶会直接验证，建议 Month 5 PRM 上线后顺带做消融实验。

### F. 原创学术发表机会

F1. 高并发场景下 token 级对齐的吞吐-效果 Pareto（学术空白）

所有现有顶会工作（包括 ICLR 2025 的 GenARM、ICML 2025 的 RSD）均在单请求或 conc ≤ 4 场景下评估，无一研究高并发连续批处理场景。SIA 若系统性对比 block-wise / PRM / 乘积式融合在 conc = 4/8/16/32 下的吞吐-效果 Pareto 并发表，有望成为该方向的首批顶会工作。

目标会议：MLSys 2027 / ICML 2027 Systems Track；数据积累可从 Month 1 评估基准起步。

F2. 基于 ICML 2026 MDP 框架形式化 SIA → 投稿 ICLR 2027

Token-level 对齐已被 ICML 2026（arxiv 2602.02572）形式化为标准 MDP 框架，SIA 是该框架的一个具体实例（VM 估计 $Q(s_t, a_t)$，logit 空间加权）。以此框架重新表述 SIA 的理论保证——结合 ARM 训练目标 + 熵稀疏干预 + 乘积式融合的理论组合——加上 6 个月的工程实测数据，ICLR 2027（截稿约 2026-10）是可行的投稿窗口。

F3. 极小 judge 作为独立学术贡献（条件触发：Month 4 PoC 结果积极）

若 Month 4 任务 4.3（<10M 参数线性评分头替代 4B VM）的效果达标，效果-延迟权衡本身是原创贡献。可与 F1 合并：以极小 judge 作为效率方案、以高并发场景作为评估框架，合写一篇"SIA 高并发吞吐系统工作"，比分别发表更完整。

远期方向优先级参考（前期工作完成后）：C0a/C0b（延后轻量探索，随时可启动）> B1 VM 蒸馏（低风险，效果可期）> E1 多目标 VM（效果覆盖）> A1 DSPA（高潜力，需验证）≥ A2 GGRO 梯度（高潜力，工程挑战大）> F1/F2/F3（学术发表，需 6 个月数据积累）> B2/B3（依赖具体指标）。

## 附录：0GM-35B CUDA Graph 调试过程

结论：RM CUDA graph（vllm PIECEWISE 模式）在 0GM-35B 上不可用，已经三轮系统性修复，均失败。此问题与分词器无关，属于架构层面的根本限制。

### 数据对比

| 模式 | 稳态延迟（@500步以上） | vs eager |
| --- | --- | --- |
| eager（当前生产） | 40–50ms / step | 基准 |
| PIECEWISE fix3（最终尝试） | 130–140ms / step | 慢 2.7–3.5× |

### 三轮修复历程

| 轮次 | 修复内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| fix1 | CUDAGraph isolation：RM forward 移入独立 CUDA stream，避免与主 LLM graph 冲突 | ❌ 失败：NaN 链式污染（§3.9） |
| fix2 | APC=0（禁用自动前缀缓存）+ max_num_batched_tokens=65536 | ❌ 失败：首个 request 后 piecewise 完全退化 |
| fix3 | 切换 SDPA 后端（flash_attn → math → xformers）逐一测试 | ❌ 失败：首个 request 成功，后续 request 全部失败（⚠️ 根因未解） |

### 根本原因分析

vllm PIECEWISE CUDA graph 的设计假设：decode 步骤 batch_size=1，每步 token 数固定 → 可预编译固定形状 graph。

RM 的实际 workload：topK=10 条完整候选序列（prefix + candidate token），每步相当于一次 prefill，batch_size 和序列长度均随时间变化 → 无法满足固定形状假设，graph 执行退化为 eager fallback 或触发形状不匹配错误。

同词表 VM 训练不改变 RM 的 prefill-heavy 本质，因此无法解决此问题。

### 影响

0GM-35B 延迟改善只能依赖消除跨分词器开销（~7ms），不依赖 CUDA graph

同词表 VM 上线后 b2_score_call p50 预计从 ~30ms 降至 ~23ms（而非 ~11ms）

~11ms 目标仅在 CUDA graph 问题被后续 vllm 版本修复后才可达

VL-30B 上 11ms 成立是因为：① 同词表（无跨分词器开销）② CUDA graph 可用（VL-30B 未复现此 bug）

参考实验：alpaca-0gm35b-piecewise-fix3-20260610；详细调试日志见 doc/0gm-35b-sia-perf-breakdown-20260609.md §7 和 doc/cuda-graph-debugging-journal.md。